**ПЛАН РАБОТЫ**

**по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый срок реализации проекта | | 2016-2019 гг. | | |
| **Название этапа** | **Основные мероприятия** | | **Сроки** | **Прогнозируе-мый результат** |
| 1. *Аналитический* | * выявление комплекса внешних и внутренних причин стойкого снижения учебных результатов; * анализ ресурсов, необходи-мых для реализации программы переводаМБОУ «Красноармейская ООШ*»* в эффективный режим | | ноябрь  2016 |  |
| 1. *Разработка и оформление концепции проекта* | * формулирование цели и задач проекта; * определение направлений деятельности по организации выхода из сложившейся ситуации; * определение состава участни-ков, подготовка тьюторов-консультантов * разработка критериев и показателей результативности проекта | | декабрь 2016 | составление проекта |
| 1. *Планирование мероприятий.*   *Конструирова-ние практики образователь-ной деятель-ности посредством тьюторского сопровождения* | *Модуль 1.* *Повышение эффективности управления* | | | |
| * Участие в предметных методических объединениях, мероприятиях * Формирование запросов на оказание профессиональной методической и педагогической помощи * методическое сопровождение и консультирование руководя-щего состава школы * изучение эффективных педагогических практик * изучение и повышение эффективности участия ГОУ в работе школы | | начало реализа-ции январь 2017 | включение педагогов в сетевые сообщества ОУ;  закрепление учителей – наставников из эффективных ОО школьного округа по предметным направлениям на определенный срок до улучше-ния показателей |
| *Модуль 2.* *Повышение качества преподавания* | | | |
| * повышение квалификации педагогов через обучение навыкам работы в сетевых сообществах, он-лайн викторинах, конкурсах профессионального мастер-ства * эффективное использование стимулирующих выплат; * повышение эффективности работы института «наставничества» | | начало реализа-ции январь 2017 | развитие и мотивация педагогов |
| * Семинары и выездные консультации для педагогов школы по использованию образовательных технологий; * мастер-классы и открытые уроки эффективных педаго-гов ведущей школы | | в течение реализа-ции проекта | * наличие в рабочих программах по предметам описания прие-мов и методов работы с детьми |
| Семинары и выездные консультации для педагогов школы по сопровождению индивидуального прогресса обучающихся, а также работы с детьми с особыми потребностями | | в течение реализа-ции проекта | * создание вариативной программы организации внеурочной деятельности |
| *Модуль 3.* *Формирование школьной культуры* | | | |
| * Конкурсы социальных проектов с привлечением к участию родителей; * разработка и реализация (совместно с Центром помощи семье и детям) программы вовлечения семей в образование детей, включая посещение семей педагогами, проведение консультаций для семей и т.п; * проведение совместных мероприятий с ведущей школой учебного и творческого характера | | в течение реализа-ции проекта | продукты реализации проектов |
|  | Проведение совместных мероприятий с родителями на основании выявленных предпочтений:   * спортивного характера, * социального характера * творческого характера | | в течение реализа-ции проекта | * презентация учебных достижений школьников; * создание вариативной программы организации внеурочной деятельности |
|  | Организация родительского всеобуча с привлечением специалистов Центра помощи семье и детям | | в течение реализа-ции проекта | повышение ответственности семьи за развитие, социализацию и повышение успеваемости школьников |
| 1. *Обобщение* | Мониторинг инновационной деятельности, подведение итогов и обозначение выводов об уровне достижения поставленных целей как всего проекта, так и отдельных его этапов | | октябрь 2019 | Аналитический отчет |
| 1. *Диссеминация опыта* | * Распространение в муниципальной системе образования успешного опыта по переводу школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты в эффективный режим работы; * распространение через проведение мероприятий на инновационной площадке; * распространение через сайты ОУ и МОУО, профессио-нальные сообщества в сети Интернет, СМИ | | октябрь-декабрь 2019 | Сформировать банк методи-ческой продук-ции |

2 декабря 2016

Подпись директора МБОУ

«Красноармейская ООШ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.В. Байнова

Подпись директора МБОУ

«Гальбштадтская СОШ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.Ф.Осипова

Председатель комитета

Администрации ННР по

образованию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Красноголовенко