|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу комитета по образованию Немецкого национального района района  от «09» октября2020г. №137 |

**Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Немецком национальном районе в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** | | | | |
| 1.1. | Проведение совещания директоров «Итоги государственной итоговой аттестации в 2020 году в Немецком национальном районе» | октябрь 2020 | Красноголовенко В.А.  специалисты комитета | Обсуждение результатов, решение совещания |
| 1.2. | Изучение на заседании районных методических объединений учителей – предметников статистических сборников с результатами проведения ГИА-11 в 2020 году. | октябрь-декабрь 2020 | Руководители районных методических объединений | Использование материалов статистических сборников в практической деятельности |
| 1.3. | Анализ результатов тренировочного ЕГЭ в  общеобразовательных организациях, подготовкасправок, методических рекомендаций по итогам  тренировочного ЕГЭ | В течение учебного года | Руководители ОО | подготовка справок,  методических рекомендаций |
| 1.4. | Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов ННР, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА - 11 в 2020 году | Август- сентябрь 2020 | Руководители ОО | Выявление профессиональных  дефицитов у педагогов для  определения индивидуального  маршрута профессионального  развития педагогов |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом выявленных профессиональных дефицитов и результатов ГИА | Сентябрь – май 2020 | Руководители ОО, руководители РМО | Скорректированный график повышения квалификации для учителейвсоответствиис  выявленнымипроблемами  поподготовкеучащихсякГИА |
| 2.2. | Обсуждение педагогами результатов процедур оценки качества общего образования, ЕГЭ-2020, диагностических процедур в 10 классах на:  -межрегиональной научно-практической конференции профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС;  -окружных совещаниях «Актуальные задачи развития системы образования Алтайского края на современном этапе». | Сентябрь 2020  Октябрь 2020 | Дерхо Т.М., руководители ОО  Дерхо Т.М., руководители ОО | Обсуждение результатов, определение задач на 2020-2021 учебный год |
| 2.3. | Организация участия педагогов в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по общеобразовательным предметам | В течение 2020-2021 уч.года | Дерхо Т.М, руководители ОО | Устранение выявленных  дефицитов в преподавании  предметов, по которымобучающиеся показывают  стабильно низкие результаты |
| 2.4 | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки. | В течение 2019-2020 уч.года | Дерхо Т.М, руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.5 | Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6, 7, 9, 10кл.) | Март – май 2021 | Руководители ОО, Федоренко И.Н. | Своевременная диагностика  уровня достижения учащимися  образовательных результатов. |
| 2.6 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям- предметникам:  - организация просмотра учителями вебинаров по повышению качества предметного образования;  - привлечение внимания педагогов к страницам отделений КУМО, знакомство с выставленным на страницах КУМО инновационным опытом учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-2021  -организация участия учителей в общественно - профессиональной экспертизе методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделения КУМО. | Ежемесячно  В течение 2020-2021 учебного года  В течение 2020-2021 учебного года | Дерхо Т.М, руководители ОО  Дерхо Т.М, руководители РМО  Дерхо Т.М, руководители РМО | повышение квалификации учителей по данному предмету  получение методической поддержки  сертификаты участников |
| 2.7 | Трансляция эффективного педагогического опыта:  - размещение на страницах отделений КУМО инновационного опыта учителей  - проведение методических семинаров, открытых уроковпо обмену опытом работы «Подготовка учащихся кГИА-9, ГИА -11 по предметам» | В течение учебного года | Руководители РМО, Дерхо Т.М. | Распространение лучшего  педагогического опыта по  качественному преподаванию  предметов. |
| 2.8 | Рассмотрение вопросов по подготовке к итоговойаттестации в 9, 11-х классах на районных методических объединениях | В соответствии с планом работы РМО | Руководители РМО, Дерхо Т.М. | повышение качества подготовки  обучающихсяк ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.9 | Использование результатов оценочных процедур ГИА при осуществлении контрольно-надзорной деятельности комитета по образованию, при организации работы муниципальной методической службы | В течение 2020-2021 учебного года | Руководители РМО, Дерхо Т.М. | Повышение профессионального уровня учителей |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов комитета по образованию Немецкого национального района в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА:  - приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА и за внесение сведений в РИСв ННР в 2020 году;  - приведение муниципальной нормативной  правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными  нормативными правовыми актами,  правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края;  - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники). | Октябрь-ноябрь 2019 г.  В течение учебного года  Февраль, март 2020г. | Красноголовенко В.А.  Дерхо Т.М.  Дерхо Т.М.  Дерхо Т.М. | Нормативно-правовые акты комитета по образованию |
| 3.2 | Распространение и изучение подготовленных Министерством образования и науки Алтайского края (далее Министерство) нормативно- правовых актов по организации и проведению | В течение учебного года | Дерхо Т.М.,  руководители ОО | Нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА в Немецком национальном районе |
| 3.2.1. | **ГИА-9:**  - Порядок подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае  - утвержденные сроки и места регистрации на прохождение ГИА-9 | Ноябрь 2020 |
| - утвержденные места регистрации и сроки проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае;  - утвержденные сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9; | Декабрь 2020 |
| - утвержденные сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9;  - персональный состав государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9;  - Порядок подачи, рассмотрения, ознакомления со сроками, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2021 году; | Февраль 2021 |
| - установленные минимальные баллы ОГЭ по общеобразовательным предметам;  - состав конфликтной комиссии ГИА-9 | Март 2021 |
| - персональный список лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | Май 2021 |
| - о проведении дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 в 2021 году | Июль 2021 |
| 3.2.2. | **ГИА-11:**  - утвержденные места подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении) | Сентябрь 2020 |
| - порядок подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);  - утвержденные сроки и места регистрации на прохождение ГИА-11 | Ноябрь 2020 |
| - персональный состав государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11;  - о проведении ГИА-11 в досрочный период;  - Порядок подачи, рассмотрения, ознакомления со сроками, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2021 году | Февраль 2021 |
| - назначенные лица, ответственные за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов;  - Положение о работе Ситуационного центра за соблюдением порядка проведения ГИА-11 в 2021 году; | Март 2021 |
| - персональный список лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | Май 2021 |
| - о проведении ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период. | Июнь 2021 |
| 3.3. | Подготовка инструкций и приказа ОО о направлении работников для участия в ГИА. | Март 2021 г | Руководители ОО | Нормативно-правовой акт в ОО. |
| 3.4 | Распространение и изучение обновленных краевых методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА—11 в Алтайском крае в 2021 году | В течение учебного года | Дерхо Т.М., руководители ОО | Утвержденные нормативные правовые акты. |
| 3.5. | Распространение и изучение плана работы РЦОИ на 2021 год | Ноябрь 2020 | Дерхо Т.М., руководители ОО | Организация работы в соответствии с планом |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 4.1. | Внести предложение в Администрацию Немецкого национального района о рассмотрении в бюджете района статьи расходов на 2021 г. в части:  - организации доставки экзаменационных материалов из АКИАЦ в пункт ППЭ и обратно;  - организации доставки выпускников и организаторов в ППЭ;  - организации видеонаблюдения в ППЭ;  - приобретение картриджей для ППЭ;  -приобретения расходных материалов и др. | октябрь 2020 | Красноголовенко В.А..  Канке С.Ф. | Предложения в проект  бюджета |
| 4.2 | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА | Август, сентябрь 2021 | Красноголовенко В.А., руководители ОО | Выплаченная компенсация |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 5.1. | Организация участия в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение в Немецком национальном районе по актуальным вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2020, февраль-апрель 2021 | Дерхо Т.М.,  Дворко О.Ф. | Готовность специалистов к организации и проведению ГИА в Немецком национальном районе |
| 5.2. | Организация участия членов ГЭК, руководителя ППЭ, технических специалистов, организаторов ППЭ в дистанционном обучении с последующим тестированием для проведения ГИА-11 | январь-апрель 2020 | Дерхо Т.М, руководители ОО | Подготовленные специалисты к проведению ГИА -11 |
| 5.3. | Обучение организаторов ППЭ по проведению ГИА-9 | Январь-апрель 2021 | Дворко О.Ф., Дерхо Т.М. | Подготовленные организаторы к проведению ГИА -9 |
| 5.4. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | для ГИА—9: апрель, май, сентябрь 2021  для ГИА-11: февраль, май 2021 | Дерхо Т.М.,  Дворко О.Ф.  организаторы ППЭ | Отметка в журнале инструктажа |
| **6. Организационное сопровождение ГИА**-**9 и ГИА-11** | | | | |
| 6.1. | Подготовка к ГИА: | | | |
| 6.1.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА – 11в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года  - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году. | до 1 декабря 2020 | Руководители ОО,  Штир А.В. | Информация о  количествеучастников |
| 6.1.2. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:  -списка ППЭ;  -аудиторий ППЭ;  -участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов;  - распределение участников на экзамены по ППЭ;  - работники ППЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ); | В соответствии с Порядком проведения ГИА -9 и ГИА- 11, графиком ФЦТ | Руководители ОО,  Штир А.В. | Своевременность  формирования  РИС |
| 6.1.3. | Получение электронных подписей членов ГЭК (далее– ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭМ в ППЭ | За 1 месяц до начала экзаменов | Дерхо Т.М., члены ГЭК | Своевременное обновление (получение) членами ГЭК токенов |
| 6.1.4 | Участие в апробациях РОН, ФЦТ, региональных тренировочных мероприятиях технологии проведения экзаменов в ППЭ. | По графику РОН, графику региональных апробаций | Дерхо Т.М., Дворко О.Ф. | Отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ |
| 6.2. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  -разработка и утверждение в ОО организационно- территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения(изложения) в 2020-2021 учебном году;  -обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);  -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших незачет | октябрь –ноябрь 2020  ноябрь 2020  февраль, май 2021 | Дерхо Т.М.,  руководители ОО. | Проведение итогового сочинения (изложения) |
| 6.3. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ. | Март-сентябрь 2021 | Красноголовенко В.А..  руководители ОО | Отметки в журнале инструктажа |
| 6.4 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май 2021 г. | Штир А.В. | Наличие актов готовности |
| 6.5. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ):  - организация работы в Немецком национальном районе психолого-медико-педагогических комиссий  - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА - 11 в форме ГВЭ, на дому;  - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов  -создание в ППЭ условий для участников ГИА - 9, ГИА- 11с ОВЗ | в течение года  февраль-март 2021  февраль-апрель 2021 | Федоренко И.Н.,  Дерхо Т.М.  Дерхо Т.М., Федоренко И.Н.  Красноголовенко В.А. | Соблюдение пункта 37 Порядка проведения ГИА-11 и пункта 34 Порядка проведения ГИА-9 |
| 6.6. | Формирование муниципальной системы общественного наблюдения для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей:  -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11;  -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА - 9 и ГИА - 11  -проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей  - подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей. | Январь - апрель 2021  апрель- май 2021  апрель – май 2021  апрель –июнь 2021 | Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.,  Руководители ОО | Функционирование института общественных наблюдателей в Немецком национальном районе, увеличение количества общественных наблюдателей. |
| 6.7. | Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел России«Славгородский», КГБУЗ ЦРБ ННР, АО «Алтайэнерго» в соответствии с компетенцией.  Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросам видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн. | В течение проведения ГИА | Красноголовенко В.А., Дерхо Т.М. | Организация в ОО информационно-разъяснительной работы ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 7.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2020-2021 учебного года | специалисты комитета | работа «горячей линии» |
| 7.2. | Информационное наполнение сайта комитета по образованию в разделе «ГИА» | В течение 2020-2021 учебного года | Довжик М.В., Дерхо Т.М. | тексты новостей на сайте комитета по образованию |
| 7.3. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОУ | В течение 2020-2021 учебного года | Дерхо Т.М. | включение вопросов проведения ГИА в повестку совещаний |
| 7.4. | Проведение:  - родительских собраний в ОО района;  - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение 2020-2021 учебного года | руководители ОО, Дерхо Т.М. | обеспечение информирования участников ГИА и их родителей |
| 7.5. | Организация участия родителей Немецкого национального района в краевых родительских собраниях по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2020-2021 учебного года | Красноголовенко В.А., Дерхо Т.М. | Обеспечение информирования родителей выпускников школ |
| 7.6 | Организация в ОО информационно-разъяснительной работы ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. | Ноябрь 2020 г. | Руководители ОО, Дерхо Т.М. | Информация на сайтах ОО |
| 7.7. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11 | В течение года | Руководители ОО | Планы работы школьных психологов |
| 7.8 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | В течение года | Дерхо Т.М.Красноголовенко В.А. | Качественное оформление информационных стендов в ОО |
| 7.9. | Размещение в районномСМИ информации:  по **ГИА-9:**  - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку;  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  - о сроках проведений ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  по **ГИА-11:**  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения);  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА-11. | до 31.12.2020  до 31.12.2020  до 01.04.2021  до 20.04.2021  до 20.04 2021  до 01.10.2020  до 15.10.2020  до 20.02.2021  до 01.12.2020  до 01.11.2020  до 20.04.2021 | Дерхо Т.М. | своевременное информирование участников ГИА |
| 7.10. | Организация участия представителей родительской общественности Немецкого национального района во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2021 | Красноголовенко В.А., Дерхо Т.М. | Участие родителей в акции |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2019  апрель 2020 | Дерхо Т.М., Довжик М.В. | аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | в соответствии с планом-графиком учредительного контроля | Дерхо Т.М. | справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2020 г | Дерхо Т.М., Дворко О.Ф. | Акт готовности ППЭ |